# QIMO · Shipyard Market Scan

Estaleiros capazes de construir um navio de passageiros boutique de ~62 m / 36 cabines / 72 pax

Pesquisa de 7 de outubro de 2026

# Resumo

- Custo estimado (luxury boutique, até a operação): €47,7 M na Turquia (€41–51 M). Faixas nas demais regiões:

| Região | Custo estimado |
| --- | --- |
| Croácia/Grécia | €48–57 M |
| Espanha/Portugal | €51–57 M |
| Itália | €60–67 M |
| Holanda | ≈ €64 M |
| Vietnã/China | €38–48 M, mais €0,5–1 M de entrega |

- Prazo: 22–30 meses do contrato à entrega; 30–40 meses da decisão à primeira temporada.

- Recomendação, se houver construção: Turquia, com um estaleiro com histórico SOLAS de passageiros (Tersan, Cemre ou Sefine), outfitter de interiores de iate e naval architect do norte da Europa. Refund guarantee de banco de primeira linha é obrigatória.

- Importante: o modelo financeiro não recomenda construir com o volume atual. Esta lista serve para a Fase 4 ou para referência de preço.

Limitação: preços de estaleiros turcos e italianos para navios pequenos de cruzeiro não são públicos. As faixas são ESTIMATIVA, calculada a partir de €/leito de comparáveis CONFIRMADOS e de índices regionais.

# Preços de construção divulgados (benchmarks)

| Navio (operador) | Estaleiro / país | Entrega | Pax | Preço | €/leito | Rótulo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variety Voyager (Variety) | Perama, Grécia | 2012 | 72 | €29 M | €403 k | CONFIRMADO |
| Aqua Nera (Aqua Expeditions; padrão fluvial) | Vietnã | 2020/21 | 40–44 | US$12 M | €250–270 k | CONFIRMADO |
| Silver Origin (Silversea) | De Hoop, Holanda | 2020 | 100 | €68 M | €680 k | CONFIRMADO |
| Coral Adventurer (Coral Expeditions) | Vard Vung Tau, Vietnã | 2019 | 120 | US$75 M | €568 k | CONFIRMADO |
| Douglas Mawson (Aurora) | China Merchants, China | 2025 | 154 | US$65 M | €384 k | CONFIRMADO |
| Hondius (Oceanwide) | Brodosplit, Croácia | 2019 | 174–196 | ≈ €50 M | €255–290 k | CONFIRMADO |
| Ultramarine (Quark) | Brodosplit, Croácia | 2021 | 199 | €110 M | €553 k | CONFIRMADO |
| World Explorer (Mystic/Atlas) | West Sea, Portugal | 2019 | 176–196 | €70 M | €357–400 k | CONFIRMADO |
| R Yacht Sefu | West Sea, Portugal | 2028 (atrasado) | 120 | €100 M | €833 k | CONFIRMADO |
| Sea Cloud Spirit | Espanha | 2021 | 136 | €65 M (contrato); US$100 M (total) | €478–669 k | CONFIRMADO (13 anos de obra: falência do estaleiro) |
| NG Endurance (Lindblad) | Ulstein, Noruega | 2020 | 126 | NOK 1.066 M | €971 k | CONFIRMADO (10-K) |
| MV Aretis (Unforgettable Croatia) | Radež, Croácia | 2025 | 36 | não divulgado | — | O operador pagou 20% do custo em troca de exclusividade |
| Superiates turcos de 60–62 m (Proteksan, Alia) | Turquia | — | 10–12 | €32,5–39,5 M | — | CONFIRMADO (anúncios) |

# Shortlist de estaleiros

| # | Estaleiro | País | Experiência e projetos semelhantes | Porte construído | Reputação / riscos | Prazo | Faixa de preço (ESTIMATIVA) | Site |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tersan Shipyard (Yalova) | Turquia | Havila Castor e Havila Capella (cruzeiro costeiro SOLAS, ~640 pax); balsas para a Noruega | 40–130 m | Maior exportador turco para a Noruega; forte em SOLAS e DNV. Não é especialista em interiores de luxo | 24–30 meses | €30–45 M | tersan.com.tr |
| 2 | Cemre Shipyard (Yalova) | Turquia | 94 navios entregues; passageiros para CalMac e Molslinjen; balsas híbridas | 30–120 m | Sólido em SOLAS de passageiros; sem referência de luxo | 20–30 meses | €28–42 M | cemreshipyard.com |
| 3 | Sefine Shipyard (Yalova) | Turquia | Ro-pax Sildafjord (Fjord1, 299 pax); balsas double-ended | 30–150 m | Exporta para a Noruega, Itália e Holanda | 20–28 meses | €28–42 M | sefine.com.tr |
| 4 | Alia Yachts (Antália) | Turquia | Explorer de 60 m “Al Waab” e explorer Vripack de 60 m (~810 GT) | 30–70 m | Qualidade de superiate a custo turco; nunca construiu navio de passageiros SOLAS (> 12 pax) | 24–36 meses | €38–60 M | aliayachts.com |
| 5 | Mengi Yay / Bilgin / Proteksan Turquoise / Dunya (Istambul/Tuzla) | Turquia | Explorer de 52,5 m Virtus XP (2026); encomenda de 80 m (Bilgin); 62 m spec (Proteksan) | 30–80 m | A Turquia é a nº 2 global em superiates (146 projetos), mas esses estaleiros são especialistas em iates privados | 24–36 meses | €40–65 M | mengiyay.com · bilginyachts.com · turquoiseyachts.com |
| 6 | Brodosplit (Split) | Croácia | Hondius, Janssonius, Ultramarine; cascos para Katarina Line | 40–200 m | Expedição comprovada a preço moderado; instabilidade financeira | 24–30 meses | €32–48 M | brodosplit.hr |
| 7 | Radež (Korčula) | Croácia | MV Aretis (36 pax, 2025) e mini-cruisers | 25–50 m | Mais barato; comprovado só abaixo de 50 m | 18–24 meses | €22–32 M | superyachtnews.com (perfil) |
| 8 | Shipyard De Hoop (Lobith) | Holanda | Silver Origin e Celebrity Flora (100 pax) | 40–110 m | Melhor da categoria; caro; carteira longa | 20–24 meses | €55–80 M | dehoop.nl |
| 9 | West Sea (Viana do Castelo) | Portugal | Classe World Explorer; R Yacht Sefu | 60–130 m | Especialista em navios “yacht-style”; o Sefu atrasou 1 ano | 24–30 meses | €40–58 M | westsea.pt |
| 10 | Ha Long Shipbuilding (Quang Ninh) | Vietnã | Emerald Azzurra, Sakara, Kaia e Raiya | 80–110 m | Produto idêntico, mas cativo do Scenic Group; entrega de 5–6 semanas até o Med | 22–30 meses | €28–40 M | via Scenic/MKM Yachts |
| 11 | Vard Vung Tau (grupo Fincantieri) | Vietnã | Coral Adventurer e Coral Geographer (120 pax) | 80–100 m | Gestão ocidental a custo asiático; prefere encomendas maiores | 20–24 meses | €35–50 M | vard.com |
| 12 | T. Mariotti (Gênova) | Itália | Seabourn Venture e Pursuit | 80–170 m | Topo de luxo; o mais caro; pode não cotar 60 m | 24–30 meses | €60–85 M | mariotti.it |

Alternativas:

- Metalships & Docks (Vigo, Espanha).

- Estaleiros gregos de Perama e Elefsis (onde o Voyager foi construído): cadeia de suprimento curta, mas pouca capacidade atual de construção nova.

- Crist e Remontowa (Polônia).

# Custo por região e padrão (custo total até a operação, 72 pax, ESTIMATIVA)

| Região (índice vs. Holanda) | Premium funcional | Luxury boutique | Ultra-luxury |
| --- | --- | --- | --- |
| Holanda / Noruega (1,00) | ≈ €46 M | ≈ €64 M | ≈ €94 M |
| Itália (0,95–1,05) | €43–48 M | €60–67 M | €89–99 M |
| Espanha / Portugal (0,80–0,90) | €36–41 M | €51–57 M | €75–85 M |
| Croácia / Grécia (0,75–0,90) | €34–41 M | €48–57 M | €70–85 M |
| Turquia (0,65–0,80) | €30–36 M | €41–51 M | €61–75 M |
| Vietnã / China (0,60–0,75), mais a entrega | €27–34 M | €38–48 M | €56–70 M |

Método. Custo por leito de referência na Holanda (€560 k / €775 k / €1,125 M) × 72 leitos × índice regional, mais contingência (7–10%), juros pré-entrega e legal (3%) e pré-operacional (3%). Modelo editável na aba CAPEX_Construcao.

Teste de sanidade: o Variety Voyager (€29 M em 2012), corrigido por 1,30–1,45, equivale a ≈ €38–42 M hoje. Fica entre os padrões premium funcional e luxury boutique na Turquia ou na Croácia, o que é coerente com o seu posicionamento.

# Cronograma típico (luxury boutique)

| Etapa | Duração |
| --- | --- |
| Conceito, especificação e concorrência entre estaleiros | 6–9 meses |
| Contrato, projeto básico e aprovação de classe | 4–6 meses |
| Corte de aço → lançamento | 10–14 meses |
| Outfitting → provas de mar → entrega | 6–9 meses |
| Contrato → entrega | 22–30 meses (base de 26) |
| Decisão → 1ª temporada | 30–40 meses |

Pagamentos típicos: 20% na assinatura, 20% no corte de aço e 60% na entrega (ou 10–20% por marco), protegidos por refund guarantee bancária.

Financiamento ECA: até 80% do contrato em 12 anos (Turk Eximbank, SACE ou Euler Hermes, a confirmar).

# Valor residual

| Fonte | Premissa de valor residual |
| --- | --- |
| Grandes cruzeiros (Carnival, RCL) | Depreciação em 30 anos até 15% de residual (CONFIRMADO, 10-K) |
| Navio boutique em mercado normal (ESTIMATIVA) | 45–65% do custo no ano 10 |
| Navio boutique em mercado estressado (ESTIMATIVA) | 25–40% do custo no ano 10 |
| Crystal Endeavor | Revendido com −29% após ≈ 1 ano, em venda forçada |